## Checklist Persiapan
Bulan | Tugas | Status
6 Bulan Sebelum | Tentukan tanggal pernikahan | ☐
6 Bulan Sebelum | Hitung estimasi jumlah tamu | ☐
6 Bulan Sebelum | Buat budget kasar | ☐
5 Bulan Sebelum | Pesan venue / gedung | ☐
5 Bulan Sebelum | Pilih tema pernikahan | ☐
4 Bulan Sebelum | Tentukan Vendor Catering | ☐
4 Bulan Sebelum | Tentukan Vendor Dekorasi | ☐
4 Bulan Sebelum | Beli cincin pernikahan | ☐
3 Bulan Sebelum | Siapkan berkas KUA | ☐
3 Bulan Sebelum | Fitting baju pengantin | ☐
2 Bulan Sebelum | Buat Undangan Digital di NikahLink | ☐
1 Bulan Sebelum | Sebar link undangan ke tamu | ☐
1 Bulan Sebelum | Finalisasi catering (test food) | ☐
1 Minggu Sebelum | Rekap RSVP tamu dari NikahLink | ☐
1 Minggu Sebelum | Technical meeting dengan WO | ☐

## Kalkulator Budget
Kategori | Item Pengeluaran | Estimasi Biaya | Biaya Aktual | Selisih (Sisa/Over)
Venue | Sewa Gedung/Lokasi | 15000000 | 0
Catering | Makanan & Minuman (500 pax) | 25000000 | 0
Pakaian | Gaun Pengantin | 5000000 | 0
Pakaian | Jas Pengantin | 3000000 | 0
Pakaian | Seragam Keluarga | 4000000 | 0
Dekorasi | Dekorasi Pelaminan & Ruangan | 10000000 | 0
Dokumentasi | Fotografer & Videografer | 6000000 | 0
Make up | MUA Pengantin & Keluarga | 5000000 | 0
Hiburan | Band / Akustik / MC | 4000000 | 0
Undangan | Undangan Digital NikahLink | 0 | 0
Lain-lain | KUA & Penghulu | 1000000 | 0
Lain-lain | Souvenir | 3000000 | 0
Lain-lain | Cincin Kawin | 8000000 | 0
TOTAL